H. Szacunki ogólnych nakładów 
inwestycyjnych

Po zdefiniowaniu programu produkcji i określeniu zdolności produkcyjnych zakładu można sporządzić wstępny szacunek „rzędu wielkości” odnośnie ogólnych wymogów inwestycyjnych projektu, szczególnie jeżeli wielkość zdolności produkcyjnych zakładu ustalona została na znormalizowanym poziomie i istnieją informacje na temat cen wyposażenia i urządzeń przy takiej skali produkcji. W przypadku wstępnych szacunków nakładów dla celów studium możliwości i studium feasibility można również zastosować pewne ogólne wskaźniki. Na przykład, często szacuje się, że koszt maszyn i urządzeń stanowić będzie ok. 50 procent całości nakładów inwestycyjnych, przy czym koszt zakładu głównego będzie wynosił ok. 30 procent. Zwykle zakłada się, że koszty budynków i robót budowlanych mieszczą się w granicach 10-15 procent całości nakładów inwestycyjnych. Podobne, choć znacznie mniejsze proporcje procentowe, można ustalić dla obiektów pomocniczych, oprzyrządowania, orurowania i innych urządzeń pomocniczych i potrzeb towarzyszących. Jednak te proporcje procentowe, różnią się znacznie w zależności od rodzaju przemysłu i kraju, i należy się nimi posługiwać z dużą dozą ostrożności. Jednocześnie dane te mogą okazać się pomocne na etapie oceny projektu, podczas analizowania struktury kosztów inwestycyjnych. Jeżeli np. szacunki kosztów robót budowlano-inżynieryjnych są relatywnie niskie w stosunku do maszyn i wyposażenia zakładu w porównaniu z innymi, podobnymi projektami, [67] to być może koszt maszyn został przeszacowany lub też projekcjami kosztów dla robót budowlano-inżynieryjnych nie objęto wszystkich robót koniecznych dla realizacji projektu. Aby sprawdzić rzetelność szacunków kosztów, niezbędne jest szczegółowe rozbicie ich na poszczególne pozycje (patrz również lista kontrolna VI-2 w aneksie do rozdziału VI).

Na podstawie szacunków dla technologii, maszyn i urządzeń oraz robót budowlano-inżynieryjnych studium feasibility powinno przedstawiać ogólny szacunek kosztów kapitałowych projektu. Zmieni się on niewątpliwie zgodnie z treścią ofert otrzymanych od dostawców i wykonawców, tym niemniej będzie stanowił stosunkowo realistyczny szacunek nakładów kapitałowych. Nakłady te powinny być odzwierciedlone w tablicach VI-1 (nakłady na technologię), VI-2 (wyposażenie) i VI-3 (roboty budowlano-inżynieryjne). Tablica VI-4 podsumowuje nakłady ogółem.

Stopień dokładności szacunków nakładów w stosunku do rozwoju projektu został już omówiony w pierwszej części Poradnika. Szacunek wstępny oparty jest na schemacie przepływów produkcyjnych po ustaleniu zakresu projektu przez osoby zajmujące się przygotowaniem studium możliwości lub studium feasibility. Zwykle dodawana jest rezerwa na nieprzewidziane koszty materialne, chociaż lepiej byłoby przedstawić ewentualny zakres tych kosztów.

Szacunek bilansu wymagany na poziomie studium feasibility musi opierać się na odpowiednio opracowanym schemacie przepływów oraz pełnej ocenie terenu. Jego podstawą będzie stosunkowo szczegółowy wykaz urządzeń, a koszty pozycji specjalnych lub głównych wyposażenia można uzyskać poprzez wstępny przetarg. Zwykle stopień dokładności wynosi 10 procent. Należy zwrócić sporo uwagi na ten szacunek, szczególnie na pozycję kosztów nieprzewidzianych.

Wiarygodność szacunków nakładów

Szacunki nakładów będą bardziej precyzyjne, jeżeli będziemy dysponować jasną definicją zakresu projektu. Niekompletne lub błędne informacje techniczne, zbyt optymistyczne programy budowy i brak doświadczenia u osób sporządzających te szacunki są zwykle głównym powodem nieprawidłowości lub błędnych szacunków nakładów kapitałowych.

Metody szacowania kosztów

Metoda wykładnicza

Kiedy dysponujemy danymi historycznymi na temat podobnych zakładów lub poszczególnych pozycji wyposażenia, możliwe jest osiągnięcie stosunkowo dokładnych szacunków kosztów zakładów lub pozycji wyposażenia odmiennych pod względem rozmiarów i zdolności produkcyjnych. Należy jednak pamiętać, że współczynniki wykładnicze można stosować tylko wówczas, gdy zakres techniczny projektu i technologie procesów są podobne. Jeżeli tak nie jest, margines błędu w szacunkach kosztów może przewyższać wymaganą wiarygodność szacunków. Metoda wykładnicza szacunku kosztów opiera się na następującej funkcji: jeżeli stosunek wielkości dwóch zakładów lub pozycji wyposażenia wynosi S1/S2, stosunek kosztów będzie wynosił (C1/C2)n, gdzie n jest współczynnikiem wykładniczym, który dla większości zakładów i urządzeń waha się w granicach 0,6 - 0,7.

(C1/C2)n = S1/S2

Współczynniki wykładnicze kosztów są publikowane, [68] lecz należy je regularnie sprawdzać i porównywać z cenami otrzymanymi w ofertach przetargowych. Konieczne jest również uaktualnianie danych historycznych w związku z inflacją. Typowymi przykładami współczynników wykładniczych są:

| Pozycja wyposażenia | Współczynnik wykładniczy |
| --- | --- |
| Zbiorniki (kuliste) | 0,7 |
| Silniki elektryczne | 0,8 |
| Kolumny, wieże | 0,7 (średnica stała) 1,0 (wysokość stała) |
| Wymienniki ciepła | 0,65 = 0,95 |
| Instalacje rurowe | 0,7 = 0,9 |
| Przyrządy i urządzenia kontrolne | 0,0 |

Dla przybliżonych szacunków „rzędu wielkości” można skorzystać z ogólnego współczynnika wykładniczego dla całego zakładu. Do stosowania metody szacunku wykładniczego dla kompletnych zakładów należy podchodzić z dużą dozą ostrożności. Na przykład, w przypadku zakładów chemicznych wyposażonych w reaktory periodyczne współczynnik wykładniczy będzie większy niż dla podobnych zakładów przystosowanych do procesu ciągłego. Co więcej, współczynniki wykładnicze mogą wykazywać znaczne różnice w zależności od lokalizacji, kiedy np. porównujemy projekt usytuowany w niezagospodarowanym, dziewiczym terenie w kraju rozwijającym się z podobnym, lecz większym zakładem o lokalizacji charakteryzującej się inną infrastrukturą. Można uzyskać zadowalający szacunek, jeżeli zakłady takie podzieli się na odrębne jednostki lub części i zastosuje odpowiedni współczynnik dla oszacowania kosztów każdej jednostki.

Metoda czynnikowa

Metoda ta polega na ustaleniu kosztów głównych pozycji wyposażenia zakładu, a następnie dodaniu współczynników dla pozycji podrzędnych w celu zbudowania szacunku kosztów ogólnych. Na przykład, jeżeli koszt dużego zbiornika szacuje się na 20 000 USD, to koszty montażu, orurowania, oprzyrządowania i urządzeń elektrycznych można skalkulować na 32 procent, czyli 6 400 USD. Odpowiednie współczynniki są zmienne w zależności od rodzaju podrzędnych pozycji. Koszty montażu mogą wahać się od l do 24 procent w zależności od rozmiaru niezbędnych prac budowlanych; koszty orurowania mogą mieścić się w przedziale pomiędzy 2 i 20 procent w zależności od rodzaju wyposażenia i procesu technologicznego.

Szacowanie rozpoczyna się od przygotowania schematu przepływów produkcyjnych. Na jego podstawie tworzy się wykaz urządzeń, prac budowlano-inżynieryjnych itp. wraz z podstawowymi danymi technicznymi. Dla głównych pozycji w studium feasibility wymagane będą rzeczywiste oferty cenowe, podczas gdy w przypadku studium wstępnego można zastosować metodę czynnikową pod warunkiem, że dostępne są odpowiednie i uaktualnione dane historyczne.

Szacowanie w oparciu o pełny projekt

Najdokładniejszą metodą szacowania nakładów inwestycyjnych jest metoda oparta na szczegółowym i kompletnym projekcie każdego z elementów składowych przedsięwzięcia. Ponieważ należy uzyskać konkurencyjne oferty cenowe na wyposażenie zakładu, maszyny, montaż, roboty budowlane itp., szacowanie w oparciu o pełen projekt nie będzie na ogół odpowiednie na etapie studium feasibility, lecz pojawi się na etapie realizacji, po uzyskaniu zatwierdzenia projektu.

Typowa struktura kosztów inwestycyjnych

Doświadczenie pokazuje, że zwykle koszty inwestycyjne rozkładają się pomiędzy takie pozycje, jak roboty budowlane, mechaniczne i elektryczne, oprzyrządowanie, instalacja oraz ogólne koszty administracyjne i koszty projektowe. Chociaż rozkład kosztów wykazuje znaczne różnice w zależności od zdolności produkcyjnych, zakresu projektu (nieuzbrojony teren zamorski, istniejący lokalny teren przemysłowy itp.), lokalizacji i wybranej technologii, możliwe jest opracowanie typowej struktury kosztów dla dobrze zdefiniowanych gałęzi przemysłu i lokalizacji. Jako cenną pomoc w analizowaniu szacunkowych kosztów projektu lub dla sporządzenia pierwszych prognoz „rzędu wielkości” kosztów w studium możliwości można wykorzystać współczynniki ilustrujące procentowy rozkład kosztów.

Bibliografia

Aggteleky, B. Fabrikplanung. Munich, Hanser, 1970.

Asian Development Bank. Environmental guidelines for selected industrial and power development projects. Manila, 1988.

Baranson, Jack. Industrial technologies for developing countries. New York, Praeger, 1969.

Bhalla, A .A., ed. Technology and employment in industry: a case study approach. 3. ed. Geneva, International Labour Office, 1985.

Contractor, F. J. The role of licensing in international strategy. Columbia journal of world business (New York) 4, Winter, 1981

Dreger, Wolfgang. Projekt-Management, Planung und Abwicklung von Projekten. Wiesbaden Bauverlag, 1975.

Economic Development Foundation. Manual on plant layout and materiał handling. Tokyo, Asian Productivity Organization, 1971.

Frey, Siegmar. Plant layout. Munich, Hanser, 1975.

Beanlands, Gordon E. and Peter N. Duinker. An ecological framework for environmental impact assessment in Canada. Hull, Canada, FEARO, 1983.

Grant, E.L., W. G. Ireson and R. S. Leavenworth. Principles of engineering economy. 8. ed. New York, John Wiley, 1976.

Griffiths, R. F. Dealing with risk; the planning, management and acceptability of technological risk. Manchester, University Press, 1982.

Marsh, P. D. Y. Contracting for engineering and construction projects. 3. ed. Aldershot, Gower, 1988.

Marton, K. Multinationals, technology and industrialization. New York, Lexington, 1986.

Moore, J. H. Plant layout and design. New York, Macmillan, 1962.

Netherlands. Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelyke Ordening en Milieubeheer and Ministerie van Landbouw en Visserij. Netherlands handling uncertainty in environmental impact assessment. 's-Gravenhage, 1985.

Porter, A. L. A guidebook for technology assessment and impact analysis. New York, Elsevier North-Holland, 1980.

Pratten, C. F. Economies of scale in manufacturing industry. London, Cambridge University Press, 1971.

Schörner Georg, Umweltverträglichkeitsprüfung in der Verwaltungspraxis. Berichte und Dokumente der Akademie für Umwelt und Energie. Laxenburg, Austria, Akademie für Umwelt und Energie, 1988. Workshop Report, Heft 23.

Singh, Rana K. D. N. Long-term needs of developing countries in technology licensing. Cleveland, Ohio, Les Nouvelles Licensing Executives Society, December 1982.

Singh, Rana K. D. N. and W. Bogner, eds. Technology management and acquisition. Washington, D.C., International Law Institute, 1984. 3 v.

Stumpf, H. Der Know-how Vertrag. 3. ed. Heidelberg, Verlag für Recht und Wirtschaft, 1977.

Symposium: Ost-West-Symposium Umwelttechnologie, eine grenzuberschreitende Herausforderung. Vienna, Europaverlag, 1987.

United Nations. Guidelines for the acquisition of foreign technology in developing countries with special reference to technology licence agreements. 1973. (ID/98) Sales no.: 73.II.B.l.

__________Economic Commission for Europe. Airborne sulphur pollution, effects and control. 1984.

__________Report. Seminar on environmental impact assessment, Warsaw. Geneva, 1987.

United Nations Centre for Science and Technology for Development. Impact of new and emerging areas of science and technology on the development of developing countries. Substantive theme paper for Intergovernmental Committee on Science and Technology, 1987. (A/CN.11/80)

United Nations Conference on Trade and Development. Legislation and regulations on technology transfer. Geneva, August 1980.

United Nations Industrial Development Organization. National approaches to the acquisition of technology. 1987. Development and transfer of technology series, No. 1. (ID/187)

Walsh, L., R. Wurster and R. J. Kimber. Quality management handbook. New York, Marcel Dekker, 1986.

World Bank. Environment and development: implementing the World Bank's new policies. Washington, D.C., 1988.

__________Manual of industrial hazard assessment techniques. Washington, D.C., 1985.

__________The environmental guidelines. Washington, D.C., 1984.

Aneks

WYKAZY I TABLICE

Byłoby użyteczne sprawdzenie, czy różne aspekty omówione w rozdziale VI zostały odpowiednio wyważone, a odpowiednie kroki przedsięwzięte na poszczególnych etapach sporządzania projektu technicznego przedsięwzięcia oraz wyboru, nabycia i zarządzania technologią. W tym celu posłużyć się można następującym wykazem kontrolnym.

VI-1. Aspekty techniczne i technologia

Program produkcji i zdolności produkcyjne zakładu

 Opisać i uzasadnić program produkcji i zdolności produkcyjne zakładu w świetle:

Wymogów rynku i strategii marketingowej

Zapotrzebowania na środki produkcji i program dostaw

Technologii i efektów skali w danym przemyśle

Minimalnej wielkości ekonomicznej i ograniczeń w zakresie wyposażenia

Ograniczeń w zakresie zasobów i środków produkcji

Alternatywnych wariantów projektu

Wybór technologii

 Opisać technologię w takim zakresie, w jakim ma to znaczenie dla projektu oraz podać powody wyboru w świetle:

Podstawowych celów i strategii projektu

Skutków społeczno-ekonomicznych

Skutków ekologicznych (ocena skutków dla środowiska)

Postępu technicznego (prognoza techniczna)

Potrzeb i ograniczeń w zakresie środków produkcji

Dostępności ewentualnych alternatyw

 Opisać i uzasadnić wstępny plan projektu oraz przygotować wykresy i dane niezbędne dla oceny technologii

 Ocenić technologię, zidentyfikować i rozważyć alternatywne i krytyczne elementy dotyczące np.:

Rynku i potrzeb w zakresie środków produkcji

Programu produkcji i zdolności produkcyjnych zakładu

Efektów skali i minimalnej zdolności ekonomicznej

Niezbędnej i dostępnej infrastruktury

Możliwości absorpcji technologii

Zagrożenia i wpływu na środowisko

Dostępności, prawa własności przemysłowej itp.

 Przeprowadzić ewaluację ocenionych technologii i uzasadnić wybór

Zakup i transfer technologii

 Opisać w studium feasibility krytyczne elementy związane z nabyciem i transferem technologii, w tym wszelkie mające znaczenie wnioski i zalecenia dotyczące:

Licencjonowania

Dezagregacji pakietu technologii

Dostawców i ewentualnych alternatyw

Warunków i postanowień kontraktowych

Strategii negocjacyjnych i zakupu technologii

Udziału posiadacza licencji, kapitałowego udziału zagranicznego

Kosztów technologii

Transferu technologii

 Opisać technologię, know-how oraz związane z nimi usługi, jakie ma wykonać licencjodawca, biorąc w szczególności pod uwagę:

Okres obowiązywania i odnowienie umowy

Nieograniczone wykorzystanie nieopatentowanego know-how po wygaśnięciu umowy

Pełny i kompletny transfer know-how licencjodawcy

Gwarancję na technologię

Dostęp do usprawnień w okresie umowy

Prawa własności przemysłowej – prawo korzystania z wszystkich prawnie zastrzeżonych patentów i know-how oraz swobodę wyboru w zakresie korzystania z nazw firmowych

Dostawa importowanych komponentów i półproduktów przez licencjodawcę – korzystanie przez licencjobiorcę z prawa wyboru i ustalenie odpowiedniej formuły cenowej

Szkolenie – zarówno na miejscu jak i w zakładzie licencjodawcy

Terytorialne prawa zbytu – unikanie nienależnych ograniczeń

 Pozostałe warunki licencyjne:

Płatności: jednorazowo lub opłaty licencyjne lub kombinacja;

Inne postanowienia dotyczące stosowanego systemu prawa, rozstrzygania sporów, poufności, kontroli jakości, sublicencjonowania, sprawozdawczości, przenoszalności, siły wyższej itp.;

 Określić odpowiednie kroki, jakie należy podjąć w kierunku zaabsorbowania technologii;

 Zidentyfikować i zalecić program stałej oceny, monitorowania i prognozowania technologii w odpowiednich dziedzinach produkcji.

Plan zakładu i podstawowy projekt techniczny

 Po wyborze technologii sporządzić plany zakładu, rysunki, podstawowe projekty i plany techniczne. Te wykresy i rysunki powinny odpowiednio odzwierciedlać wzajemne związki pomiędzy warunkami i ograniczeniami środowiskowymi, infrastrukturą społeczno-gospodarczą, technologią, wyposażeniem, obiektami oraz przepływami materiałów i środków produkcji.

 Upewnić się, że plany zakładu i podstawowe projekty techniczne:

Są zgodne z wybraną technologią i know-how;

Są określone w stosunku do poszczególnych kategorii wyposażenia, takich jak urządzenia fabryczne i produkcyjne, pomocnicze, testujące i badawcze oraz odtworzeniowe, w tym części zapasowe i narzędzia;

Przewidują poziom lokalnej integracji lub pożądanej wielkości wartości dodanej, jaki ma zostać osiągnięty w poszczególnych procesach produkcji;

Przewidują wymagany poziom automatyzacji uznany za niezbędny dla uzyskania przewagi konkurencyjnej, a tam, gdzie wymagany jest znaczny poziom automatyzacji – przewidują rozwój kwalifikacji dla celów eksploatacji i utrzymania;

Analizują wszelkie ewentualne przeszkody i ograniczenia w zakresie dostaw dóbr kapitałowych, w tym ograniczenia dewizowe i politykę państwa odnośnie importu maszyn i urządzeń do konserwacji;

Biorą pod uwagę dostępność maszyn i urządzeń produkowanych lokalnie, ich koszty i terminy dostaw;

Przewidują ewentualną potrzebę wyspecjalizowanego montażu i instalacji maszyn.

VI-2. Podział szacunków nakładów

Teren zakładu

Nabycie gruntu, wliczając wszystkie koszty nabycia;

Pomiary geologiczno-geodezyjne;

Pomiary specjalnych zagrożeń, takich jak trzęsienia ziemi, powodzie oraz nienormalne warunki meteorologiczne.

Przygotowanie i uzbrojenie terenu

Lokalizacja i przemieszczenie budowli, rur, kabli, linii energetycznych, dróg;

Rozbiórka i usunięcie istniejących budowli i fundamentów;

Wyburzenia, karczowanie;

Niwelowanie terenu, wykopy i wypełnianie w celu ustalenia ogólnych poziomów, ale bez szczegółowego profilowania;

Zmiana biegu strumieni itp.;

Ulepszanie dróg i zmiana ich przebiegu;

Bocznice kolejowe;

Tunele rurowe;

Ewentualne doki i przystanie;

Uzupełnienie sieci wodociągowej;

Uzupełnienie sieci energetycznej (wysoko- i niskonapięciowej);

Kanalizacja i usuwanie ścieków i odpadów;

Łączność (telefon, telex, fax itp.);

Roboty tymczasowe dla potrzeb budowy zakładów, o ile nie zostały ujęte w cenach jednostkowych prac budowlano-inżynieryjnych (ogólne koszty terenu);

Kształtowanie krajobrazu, w tym roślinność, trawa, darń, zbiorniki wodne itp.

Roboty budowlano-inżynieryjne – roboty na zewnątrz, budowle

Fundamenty, palowanie, rowy odwadniające, zagęszczanie gruntu;

Odwadnianie, obniżanie lustra wód gruntowych;

Wbijanie płyt stalowych, rampy;

Fundamenty pod wszelkiego rodzaju urządzenia ciężkie.

Roboty budowlano-inżynieryjne — budynki

Główne budynki zakładu;

Konstrukcje stalowe;

Kominy;

Budynki mieszczące usługi;

Magazyny, budynki magazynowe;

Laboratoria, warsztaty, biura;

Ośrodki medyczne i ambulatoria, stacja straży pożarnej;

Stołówka, szatnie, łazienki;

Zabezpieczenie terenu, ogrodzenie, portiernie;

Sygnalizacja świetlna, oświetlenie zewnętrzne;

Garaże, parkingi, wiaty na rowery;

Biura służb celnych, waga pomostowa;

Odwodnienie, system kanalizacyjny;

Kanały dla rur i kabli;

Rekultywacja terenu, kształtowanie krajobrazu itp.;

Tory kolejowe;

Budynki mieszkalne.

Zakład produkcyjny

Maszyny i urządzenia dla zakładu produkcyjnego;

Specjalne koszty montażu urządzeń;

Specjalne materiały, np. katalizatory, o ile wymagają nakładów inwestycyjnych;

Inspekcje i testy;

Urządzenia bhp i przeciwpożarowe;

Wentylacja, klimatyzacja (usuwanie gazów toksycznych, par itp.);

Oczyszczalnia ścieków;

Oprzyrządowanie i aparatura kontrolno-pomiarowa;

Instalacje rurowe i zawory;

Izolacja i malowanie;

Koszty wdrożenia procesu i prób prototypowych;

Instalacje i urządzenia rezerwowe.

Zakład i urządzenia usługowe

Wytwórnia pary i urządzenia pomocnicze;

Generator energii i urządzenia pomocnicze;

Koszty przyłączeń do sieci energetycznej;

Transformatorownia i rozdzielnia;

Okablowanie;

Rozruszniki;

Rezerwowe zaopatrzenie w energię;

Urządzenia i rurociągi do magazynowania, uzdatniania i dystrybucji wody;

Zaopatrzenie w wodę do celów technologicznych, chłodzenia i do konsumpcji;

Usuwanie i oczyszczanie emisji;

Separatory oleju i smarów;

Stacje pomp i przenośniki śrubowe;

Pudła do magazynowania odpadów;

Urządzenia do spalania odpadów itp.;

Transport wewnętrzny, transportowanie i magazynowanie materiałów;

Zaopatrzenie, paliwa, wyroby pośrednie i gotowe;

Windy, dźwigi itp.;

Ogrzewanie i oświetlenie;

Urządzenia chłodzące i chłodnicze;

Dostawy sprężonego powietrza, gazów szlachetnych;

Urządzenia do utrzymania i konserwacji;

Części zamienne i zapasowe, o ile wchodzą w grę koszty inwestycyjne;

Instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji, rysunki;

Aparatura testowa;

Instalacje odgromnikowe;

Urządzenia i instalacje telekomunikacyjne (telefon, telex itp.);

Koszty ogólne, wartości niematerialne

Koszty techniczne

Projekt procesu i zakładu, podstawowe plany techniczne;

Szczegółowe plany techniczne, o ile nie zostały ujęte w kosztach prac budowlano-inżynieryjnych lub kosztach maszyn i urządzeń;

Koszty inspekcji, konsultantów i ekspertów, w tym koszty podróży;

Koszty modeli, opracowania prototypów.

Obiekty czasowe niezbędne dla prowadzenia prac budowlanych

Inżynier nadzoru budowlanego: biuro itp.;

Prowizoryczne doprowadzenie energii, wody itp.;

Prowizoryczne drogi dojazdowe, obiekty magazynowe, zabezpieczenie terenu (ogrodzenie itp.);

Warsztaty;

Pomieszczenia mieszkalne, stołówka.

Inne koszty bezpośrednie realizacji projektu

Przygotowanie i wydanie dokumentów przetargowych na budowę obiektów inżynieryjnych i innych obiektów zgodnie z podzielonym na etapy programem;

Ocena ofert, negocjacje i zakup;

Inspekcja, odbiór (łącznie z kosztami podróży);

Nadzór nad budową i rozruchem;

Robocizna bezpośrednia i na zlecenie, w tym praca w nadgodzinach;

Koszty transportu, wyładunku i opłaty manipulacyjne.

Wydatki przedprodukcyjne

Opłaty za technologię lub patenty, prowizje dla pośredników;

Opłaty prawne i koszty ubezpieczenia;

Honoraria konsultantów;

Wydatki na prace badawczo-rozwojowe;

Centralne wydatki administracyjne;

Koszty marketingu przedprodukcyjnego;

Wydatki na szkolenie;

Podatki i opłaty celne;

Wydatki związane z odbiorem i rozruchem.

Kapitał obrotowy

Zapasy zgromadzone w trakcie etapu budowy;

Surowce;

Zaopatrzenie fabryczne;

Części zamienne i zapasowe;

Wyroby.

TABLICA VI-1. Szacunek nakładów na technologię
(wstawić do tablicy VI-4, X-3 i X-1 lub X-2)

(a) Wybrana technologia (opisy, specyfikacje , dostawcy…)

(b) Koszty:

| Płatności ryczałtowe (wartości niematerialne)a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technologia, know-how |  | Płatności ryczałtowe |  |  |  |  |  | Rok |
|  |  | Zagraniczne |  | Krajowe |  | Ogółem |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stałe opłaty licencyjne (koszty operacyjne lub marketingowe)b |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok 1 2 3 . n | Technologia, know-how |  | Opłaty licencyjne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zagraniczne |  | Krajowe |  | Ogółem |  |
|  | Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |

| Opłaty licencyjne (jako % rocznych przychodów ze sprzedaży)b |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 1 2 3 . n | Technologia, know-how | Opłaty licencyjne |  |  |
|  |  | Zagraniczne | Krajowe | Ogółem |
|  | Ogółem |  |  |  |

a wstawić do tablicy X-l (lub VI-2/2) albo X-2

b wstawić do tablicy VI-4 lub X-3

TABLICA VI-2/1. Szacunek nakładów inwestycyjnych: wyposażenie zakładu
(wstawić do tablicy VI-2/2)

Projekt:

Data:

Źródło:

[  ] Faza budowy

[  ] Faza operacyjna

| Szacunki nakładów inwestycyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maszyny i urządzenia |  |  |  |  |  |  | Waluta: Jednostki: |  |  |  |  |  |
| Zakład lub wydział a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | I | J |  | Wyszczególnienie b |  | Koszt jednostkowy | Koszty |  |  |  | Rokd |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Zagraniczne |  | Krajowe | Ogółem |  |  |
|  |  |  |  | Maszynyc Moduł mieszania wstępnego Wymiennik ciepła Kolumna destylacyjna Moduł rektyfikacji itp. Urządzenia ... ... ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowite nakłady inwestycyjne, wydział (pozycja) (przenieść do tablicy VI-2/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N = numer |  | J = jednostki |  |  | I = ilość |  |  |  |  |

a wstawić nazwę lub oznaczenie zakładu lub wydziału

b maszyny, urządzenia, maszyny i urządzenia pomocnicze, początkowy zapas części zamiennych, części zużywające się, narzędzia itd.

c wstawić szczegółową listę poszczególnych pozycji

d rok inwestycji

TABLICA VI-2/2. Szacunek nakładów inwestycyjnych: 
maszyny i urządzenia
(wstawić do tablicy X-1)

Projekt:

Data:

Źródło:

[  ] Faza budowy

[  ] Faza operacyjna

| Podsumowanie nakładów inwestycyjnych |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maszyny i urządzenia [ ]a Maszyny i urządzenia pomocnicze [ ] Ochrona środowiska [ ] Wartości niematerialne [ ] Zapasy części zamiennych itd. [ ] |  |  | Waluta: Jednostki: |  |  |  |  |
| N | Zakład lub wydział (centrum kosztów) |  | Koszty |  |  |  | Rokb |
|  |  |  | Zagraniczne |  | Krajowe | Ogółem |  |
|  | Wstawić z tablicy VI-2/1 |  |  |  |  |  |  |
| Całkowite nakłady inwestycyjne (przenieść do tablicy X-1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N = numer |  |  |  |  |  |

Uwaga: Dla celów analizy makroekonomicznej należy określić udział części krajowych (zagranicznych) w importowanych (krajowych) maszynach i urządzeniach.

a sporządzić oddzielne zestawienia dla każdej pozycji

b rok inwestycji (jeśli to konieczne, pokazać sumy dla każdego roku i rodzaju maszyn)

TABLICA VI-3/1. Szacunek nakładów inwestycyjnych:
 prace inżynieryjno-budowlane
(wstawić do tablicy VI-3/2)

Projekt:

Data:

Źródło:

[  ] Faza budowy

[  ] Faza operacyjna

| Szacunki nakładów inwestycyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prace inżynieryjno-budowlanea |  |  |  |  |  |  | Waluta: Jednostki: |  |  |  |  |  |
| Zakład lub wydział b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | I | J |  | Wyszczególnienie c |  | Koszt jednostkowy | Koszty |  |  |  | Roke |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Zagraniczne |  | Krajowe | Ogółem |  |  |
|  |  |  |  | Budowled |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowite nakłady inwestycyjne, zakład (pozycja) (przenieść do tablicy VI-3/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N = numer |  | J = jednostki |  |  | I = ilość |  |  |  |  |

a obejmują prace budowlane, budowle, budynki itd., ale nie przygotowanie terenu

b wstawić nazwę lub oznaczenie zakładu lub wydziału

c budowle, magazyny, hale fabryczne, budynki biurowe, urządzenia biurowe itd.

d wstawić szczegółową listę poszczególnych pozycji

e rok inwestycji

TABLICA VI-3/2. Podsumowanie nakładów inwestycyjnych: prace inżynieryjno-budowlane
(wstawić do tablicy X-1)

Projekt:

Data:

Źródło:

[  ] Faza budowy

[  ] Faza operacyjna

| Podsumowanie nakładów inwestycyjnych |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prace inżynieryjno-budowlane [ ]a Budynki [ ] Wartości niematerialne [ ] Prace inżynieryjne dla ochrony środowiska [ ] |  |  | Waluta: Jednostki: |  |  |  |  |
| N | Zakład lub wydział (centrum kosztów) |  | Koszty |  |  |  | Rokb |
|  |  |  | Zagraniczne |  | Krajowe | Ogółem |  |
|  | Wstawić z tablicy VI-3/1 |  |  |  |  |  |  |
| Całkowite nakłady inwestycyjne (przenieść do tablicy X-1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N = numer |  |  |  |  |  |

Uwaga: Dla celów analizy makroekonomicznej należy określić udział części krajowych (zagranicznych) w importowanych (krajowych) maszynach i urządzeniach.

a sporządzić oddzielne zestawienia dla każdej pozycji

b rok inwestycji (jeśli to konieczne, pokazać sumy dla każdego roku i rodzaju maszyn)

TABLICA VI-4/1. Szacunek kosztów fabrycznych
(wstawić do tablicy VI-4/2)

Projekt:

Data:

Źródło:

[  ] Koszty bezpośrednie

[  ] Koszty pośrednie

| Produkt/centrum kosztów: Kod: | Pierwszy rok produkcji: |  | Waluta: Jednostki: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prognozy kosztów na rok: |  |  |  |  |
| Pozycja kosztów: | Koszty krajowe |  | Koszty zagraniczne |  |  |
|  | zmienne jednostkowe | stałe na okres | zmienne jednostkowe | stałe na okres |  |
| Materiały (z IV-1) |  |  |  |  |  |
| Zaopatrzenie fabryczne (z IV-1) |  |  |  |  |  |
| Narzuty kosztów ogólnych na materiały i zaopatrzenie fabryczne (z IV-l) |  |  |  |  |  |
| Zużycie części zamiennych |  |  |  |  |  |
| Remonty i materiały |  |  |  |  |  |
| Opłaty licencyjne (płatne w trakcie produkcji) (z IV-1) |  |  |  |  |  |
| Robocizna wykwalifikowana niewykwalifikowana |  |  |  |  |  |
| Narzuty na robociznę (podatki, świadczenia itd.) |  |  |  |  |  |
| Koszty ogólnofabryczne wynagrodzenia i płace materiały i usługi itd. |  |  |  |  |  |
| Razem koszty jednostkowe |  |  |  |  |  |
| Ilość jednostek w okresie |  |  |  |  |  |
| Razem koszty w okresie |  |  |  |  |  |
| Całkowite koszty fabryczne krajowe i zagraniczne |  |  |  |  |  |

TABLICA VI-4/2. Prognozy kosztów fabrycznych
(wstawić do tablicy X-3)

Projekt:

Data:

Źródło:

| Produkt/centrum kosztów: Kod: |  |  | Pierwszy rok sprzedaży: |  |  |  |  | Waluta: Jednostki: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Koszty krajowe razem |  |  |  |  | Koszty zagraniczne razem |  |  |  | Suma ogólna |
|  | Zmienne | Stałe |  | Ogółem |  | Zmienne | Stałe |  | Ogółem |  |

Uwaga: Ilości produktów sprzedanych określone są w tablicy III-1 dla każdego produktu. Sumy dla każdego z centrum kosztów można obliczać przy pomocy tych samych tablic. Można także wprowadzać dane bezpośrednio do tablicy danych wejściowych programu COMFAR.

[67] Aby zastosować tego rodzaju wskaźniki do kompletnych zakładów, porównywalna musi być technologia, rodzaj projektu (pod klucz na dziewiczym terenie, teren uprzemysłowiony z istniejącą infrastrukturą itp.), zdolność produkcyjna zakładu oraz jego lokalizacja. Jednakże publikowane wskaźniki stanowią dość rzetelną podstawę do szacowania kosztów wyposażenia i usług składających się na główne pozycje inwestycyjne (orurowanie, urządzenia elektryczne, plany budowlano-inżynieryjne itp.).

[68] Na przykład przez Instytut Inżynierów Chemików w Londynie.